## вс прол дальн ме
Отчет
об исполнении производственной программы за 9 месяцев 2021 года
в сфере холодного водоснабжения (Пролетарское г.п. Дальннское с.п. М.Ельмутянское с.п.)
МУП "Пролетарский водоканал"
2. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые средства, тыс. руб.
|  | план | факт
1. | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям:
1.1 | Капитальный ремонт водопроводной сети протяженностью 1100 м d=110мм г.Пролетарск, от ул.Ленина 2 до Донского магистрального канала. (от ул.Ленина д.№ 136 до Донского магистрального канала) | 745.74 | 0
| Замена запорной арматуры д=100 ул. Матвеева ,18 |  | 7.16
| Установка насосного оборудования в НС 1 подъма |  | 211.66
| Капитальный ремонт водопроводной сети по замене шарового крана ул.Южная 130 |  | 7.12
| Капитальный ремонт водопроводной сети по замене шарового крана ул.Чапаева 11 |  | 3.3
| Капитальный ремонт на водопроводной сети с заменой запорной арматуры х.Сухая Ельмута башня Рожновского |  | 6.78
| Капитальный ремонт по установке Счетчика мокроходного многоструйного ВКМ "Росич"50М х.Сухая Ельмута башня |  | 9.57
| Капитальный ремонт на водопроводной сети с заменой запорной арматуры х.Сухая Ельмута башня Рожновского |  | 7.94
| Капитальный ремонт водопроводной сети НС 1-го подъёма (замена стальной трубы на ПЭ) х Новомоисеевский |  | 3.62
2. | Аварийный ремонт на водопроводных линиях. | 0 | 482.09

## вс сух
Отчет
об исполнении производственной программы за 9 месяцев 2021 года
в сфере холодного водоснабжения (Суховское с.п.)
МУП "Пролетарский водоканал"
2. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые средства, тыс. руб.
|  | план | факт
1. | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям:
| Замена водопроводной сети ПВХ протяженностью 2 км 50м d=150мм ул. х.Сухой ул.Социалистическая, д.2-20 | 38.98 | 0
| Установка насосного оборудования в НС 1 подъма |  | 34.5
| Замена электролизера на электролизерной установке |  | 70.71
2. | Текущий ремонт сетей водоснабжения | 0 | 29.89