## вс огнев
Отчет
об исполнении производственной программы за 2020 год
в сфере холодного водоснабжения (Огневское с.п.)
МУП "Пролетарский водоканал"
2. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые средства, тыс. руб.
|  | план | факт
1. | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям:
| Замена водовода ПВХ протяженностью 2 км 50м d=150мм от скважины ПК х.Ряски Огневского сельского поселения до резервуара х.Ганчуков Огневского сельского поселения (II очередь) | 23.76 | 0
| Текущий ремонт водопроводных сетей | 0 | 27.45

## вс уютн
Отчет
об исполнении производственной программы за 2020 год
в сфере холодного водоснабжения (Уютненское с.п.)
МУП "Пролетарский водоканал"
2. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые средства, тыс. руб.
|  | план | факт
1. | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям:
| Ремонт водопроводов протяженностью 100 м, d=100мм, пер. Первых Коммунаров, д.№42-№60 х.Уютный, Пролетарского района, Ростовской области | 70.25 | 0
| Ремонт водопроводов протяженностью 100 м, d=100мм, пер.Магистральный, д.№1-№19 х.Уютный, Пролетарского района, Ростовской области | 53.64 | 0
| Текущий ремонт водопроводных сетей | 0 | 42.96
| Капитальный ремонт водопроводной сети д=60 40,1п.м. Башня Рожновского, ул. Южная |  | 20.04
| Замена участка вод сети д=100-41м д=63-200м ул.Ленина-Фрунзе |  | 59.12
| Замена уч сети д=63 116м Фрунзе -П. Коммунаров |  | 15.9

## вс коврин
Отчет
об исполнении производственной программы за 2020 год
в сфере холодного водоснабжения (Ковринское с.п.)
МУП "Пролетарский водоканал"
2. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые средства, тыс. руб.
|  | план | факт
1. | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям:
| Замена запорной арматуры на водопроводной сети в х.Коврино, Пролетарского района, Ростовской области | 110.13 | 0
| Текущий ремонт водопроводных сетей | 0 | 45.79

## вс опенки
Отчет
об исполнении производственной программы за 2020 год
в сфере холодного водоснабжения (Опенкинское с.п.)
МУП "Пролетарский водоканал"
2. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые средства, тыс. руб.
|  | план | факт
1. | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям:
| Обустройство автоматическими выключателями и СУЗами-40 на буровой разведочно-эксплуатационной на воду скважине, ул. Мира, 78б, п. Опенки, Пролетарского района. Приобретение шаровых кранов d=100 | 10.92 | 0
| Текущий ремонт водопроводных сетей | 0 | 41.18
| Замена запорной арматуры д=80 1шт д=100 1шт НС№2 п.Опенки |  | 13.64

## вс ник
Отчет
об исполнении производственной программы за 2020 год
в сфере холодного водоснабжения (Николаевское с.п.)
МУП "Пролетарский водоканал"
2. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые средства, тыс. руб.
|  | план | факт
1. | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям:
| Обустройство автоматическими выключателями и СУЗами-40 на разведочно-буровой эксплуатационной на воду скважине, ул. Буденного, Д43,92 м на запад от ориентира, х. Николаевский 2-й, Пролетарского района. Приобретение шаровых кранов d=100 | 10.92 | 0
| Текущий ремонт водопроводных сетей | 0 | 23.16
| Замена запорной арматуры д=100 1шт ул.Буденного водонапорная башня |  | 3.68